Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ СОВЕТА

второго созыва

от  11.11.2011			                                        №4

х. Галицын

О выполнении решения Совета Кировского сельского поселения от 29 июля 2011 года «О готовности объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду           2011-2012г.г.»

Заслушав и обсудив информацию председателя постоянной депутатской комиссии, надо отметить, что проведена определенная   по выполнению планов по  подготовке к осенне-зимнему периоду 2011-2012 г.г.

В частности согласно разработанных планов участок Славянских электросетей выполнил работы в полном объеме , ООО «ЖКХ «Содружество 5» выполнили следующие работы: произвели замену водопровода 21 м , отремонтировали и заменили канализацию 73 метра ,заменен шифер на многоэтажных домах 15,6 кв.м ,установили 3 дверных блока ,ремонт подъездов 3 шт., заменены коньки на крышах 90 метров ,ремонт фасадов 909 кв.метров ,ремонт электроприборов 3 шт., ремонт отопления 3 метра ,ремонт примыканий 1 шт., итого выполнено работ на сумму 60 065 рублей.

ООО «Теплосети» выполнили следующий объем работ: произведен ремонт котлов ,ГВС Мира ,5 переход 100 метров ,отвод 8 штук ,ремонт насосов замена подшипников шт.11,ремонт запорной арматуры 35 шт., остеклена котельная ,ремонт ГВС по ул.Заречная (отводы 18 шт.- изоляция   теплотрассы 2-х трубчатое исч.184 м. )

Вместе с тем ООО «ЖКХ «Содружество 5» не выполнены следующие работы согласно плана: ревизия запорной арматуры ,промывка и опресовка в 12 домах , замена труб  канализации 75 метров, замена труб водопровода 144 метра , не произведен ремонт крыши 91,4   кв.метров , примыкания  вентшахт 12 кв.метров , ремонт  козырьков у входа в 4-х подъездах . Не использовано средств на ремонт 528,7 тысяч рублей.

ООО «Теплосети» не выполнило такие работы : вынос ГВС из лотков 2-х трубчатое исч. по ул.Мира возле администрации,  ремонт изоляции по ул.Мира от общежития до СОШ №39 228 метров , только начат ремонт полов в котельной ,Совет Кировского сельского поселения Славянского района        р е ш и л:

1.Директору ООО «ЖКХ «Содружество-5»» В.Н.Савченко и мастеру ООО «Теплосети» А.М.Григорьеву принять  безотлагательные меры по выполнению планов по подготовке к осенне-зимнему периоду 2-11-2012 г. г.

2.Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам развития промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, связи, торговли и других отраслей (Савченко).

3.Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кировского сельского поселения

Славянского района                                                                             Е.В.Леонов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта решения тридцать восьмой  сессии Совета Кировского сельского поселения Славянского района второго созыва

от 11 ноября 2011 года  №3

«О выполнении решения Совета Кировского сельского поселения от 29 июля 2011 года «О готовности объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к осеннее-зимнему периоду 2011-2012г.г.»

Проект вносит:

Постоянная комиссия по вопросам                                                        Л.Э.Троян

Развития сельского хозяйства ,ЛПХ,

Природных ресурсов, экологии и охране

окружающей среды и земельных отношений,

законности и правопорядка

Проект согласован:

Специалист 1 категории юрисконсульт                                        Е.Д.Горностаев